远程驾驶体验平台 · 商业计划书

部分内容由豆包生成

执行判断：建议推进。按"直营示范点验证单店模型 → 首批3-5家加盟试点 → 分级复制"三步实施。核心依据：截至2025年末中国60周岁及以上老年人口3.23亿（占总人口23%），出行受限人群基数庞大；绍兴、张家界已落地远程无人机观光项目，真实远程供给路径得到验证；单店经济模型估算回本周期约1-4个月（基准约1.5个月）。主要约束：全部财务数字为估算假设，须以直营示范点实际数据校准；真实远程载体须限定封闭场地，不得涉及公共道路。优先动作：4周内完成示范点建设并跑通首场付费试驾。

# 1. 执行摘要

本计划书提出构建"远程驾驶体验平台"：用户通过手机、电脑或模拟驾驶硬件，远程驾驶部署在全国各地真实场地（闲置地形、沙盘）上的越野遥控模型赛车，以"黑暗森林"探索与自组织比赛为核心玩法，实现"足不出户、随时出发"的驾驶与出行体验。

项目以闲置地形资源 + 轻资产加盟 + 多客群需求为支点：加盟商自带闲置场地与不少于10台分档越野RC车，平台输出内容、技术、规则与品牌。平台收入分为四线：使用分成、加盟相关、硬件增值、模型商城，前两者为启动期主体。

本计划书的数据口径：人口与先例数据来自公开权威来源（见文末资料来源）；单店经济模型与收入结构为估算与预测假设，标注"估算"或"预测"，须经直营试点校准后方可用于投资决策。

## 1.1 结论

当前应推进至"直营示范点"阶段，不建议在单店模型验证前大规模开放加盟。理由与依据如下：

需求端成立：3.23亿老年人口中大量人群行动受限、无法远行或已不再驾车，"想开车出门看看"为存量情感刚需；日本养老院VR旅行已成为常态化服务并被证实有心理疗愈效果。

供给路径已验证：国内已有远程操控无人机旅游（绍兴、张家界）与景区无人观光车运营先例，证明"封闭场景远程驾驶+按次收费"商业模式可行。

单位经济待验证：单店模型（10台车、回本约1-4个月）为估算，首月试点数据决定加盟手册与扩张节奏。

## 1.2 关键约束

全部财务数字为估算/预测，未经验证前不得用于对外融资承诺。

真实远程驾驶须限定封闭场地（景区、自有场地、承包地形），不得在公共道路行驶；无人机类载体须遵守空域管理法规。

加盟商管理风险（报告原风险项）通过"在线时长决定收入"机制化解，而非总部驻场管理。

## 1.3 行动清单

第1-2周：确定认证车型与图传套件选型，完成车辆采购与改装。

第3-4周：建设首个直营示范点，跑通"远程驾驶→计费→分成"全链路。

第1-3个月：招募并试运营首批3-5家加盟商（优先自带场地资源的C类）。

第4-6个月：依据试点数据校准单店模型，形成加盟手册V2并分级复制。

# 2. 市场机会与需求验证

## 2.1 需求基数：出行受限人群是基本盘

项目最初的调研对象为"远程遥控玩具车竞速"，市场热度仅20/100、月搜索量约500，属于小众市场。经重新定位，本项目面向的真实需求是"想出门、想驾驶，但受制于时间、身体、能力或门槛"的人群，市场规模与情感强度完全不同。

根据民政部、全国老龄办发布的《2025年度国家老龄事业发展公报》，截至2025年末，中国60周岁及以上老年人口32338万人，占总人口23%；65周岁及以上22365万人，占15.9%；老年人口抚养比升至23.1%。该基数中，失能半失能、行动受限、无法远行或已不再驾车的群体规模达数千万级，构成项目的核心情感刚需客群。

来源：民政部/全国老龄办《2025年度国家老龄事业发展公报》、国家统计局｜期间：截至2025年末｜单位：万人｜口径：60周岁及以上

海外先例验证了"虚拟出行"的心理价值：日本养老院VR旅行已成为常态服务，轮椅老人看到旧地时激动到站立；日本东北大学"Memory Town"怀旧VR项目获Google.org 100万美元资助用于失智预防；临床研究显示沉浸式怀旧可显著降低高龄老人焦虑（STAI评分自36.1降至26.8）。

来源：Insta360企业博客（日本养老院VR旅行）、PMC文献、PANORA｜期间：2023-2025｜口径：公开报道与临床研究

## 2.2 供给路径已在国内验证

本项目"真实远程驾驶"依赖的核心能力（低延迟图传+远程操控+按次计费）已有多地落地：

绍兴古城"千里云端"：用户无需到场、无需飞手证件，通过手机远程实时操控部署在景区的航拍设备，覆盖书圣故里等核心区域（2026年6月报道）。

张家界全景无人机观光：游客佩戴VR眼镜以第一视角操控无人机穿越峰林，配合"虚拟座舱"功能（2025年12月）。

牛首山等景区无人观光车：15辆无人驾驶智能观光车批量投放运营，已服务近2万名游客，证明"封闭景区布设可驾驶设备+按次运营"的模式成熟。

来源：绍兴网、半月谈、新华网湖南频道、南京市江宁区政府网｜期间：2025年12月-2026年6月｜口径：公开新闻报道

这些先例说明：技术可行、场地愿意合作、用户愿意付费。本项目与其差异在于：不依赖头部景区，以闲置地形与沙盘作为长尾供给，把远程驾驶体验规模化、标准化、平台化。

## 2.3 目标客群：五类"想出门却出不去"

| 客群簇 | 代表人群 | 核心场景 | 付费逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出行受限 | 老人、残障、病患、孕妇 | 旧地重游、出门看看、怀旧疗愈 | 本人+子女/家属（孝心经济） |
| 时间受限 | 都市白领、宝妈、加班族 | 说走就走的旅行、解压驾驶 | 个人订阅/单次付费 |
| 能力受限 | 无驾照、购车门槛、恐驾人群 | 圆驾驶梦、学车预演 | 个人付费 |
| 兴趣玩家 | RC玩家、游戏迷、科技极客、航天迷 | 竞速、越野、自组织比赛 | 个人+赛事增值 |
| 机构场景 | 养老院、康复中心、景区、商场 | 数字出行服务、体验运营 | 机构采购/订阅 |

来源：项目组定位分析｜口径：按需求驱动分组，非按年龄划分；客群间场景包可复用

## 2.4 竞争格局与差异化

| 对象 | 模式 | 与本项目差异 |
| --- | --- | --- |
| Tether Rally | DIY遥控赛车平台，互联网远程驾驶+计时赛 | 面向玩家、无场地网络与多客群运营，本项目覆盖泛人群与闲置地形供给 |
| 景区无人机观光 | 头部景区驻场运营 | 单点项目、非平台化；本项目以长尾场地规模化 |
| VR虚拟旅行 | 本地内容播放 | 无真实驾驶感与社交；本项目为真实远程+可操控 |
| Flywheel AI / Cargenta | 远程操控与车联网技术方案商 | 技术供应商而非消费平台，可作供应链合作方 |

来源：原调研报告竞品梳理+公开信息｜口径：定性对比

# 3. 产品与体验设计

## 3.1 三层架构

产品由供给侧（加盟商）、平台层、需求侧（用户）三层构成。加盟商提供真实场地、车辆与本地运营；平台提供远程驾驶技术、内容规则、计费与治理；用户通过三层入口（手机/电脑、模拟驾驶硬件、旗舰驾驶舱）参与单人探索或双人比赛。

## 3.2 核心玩法

| 玩法 | 机制 | 商业意义 |
| --- | --- | --- |
| 单人探索局 | 30分钟一局，电量即计时；地图为黑暗森林，探索即点亮，结算点亮面积/里程/打卡 | 基础付费盘，内容成本趋零（用户驾驶即建图） |
| 双人比赛局 | 用户自组织，2人即开；加盟商有空车即可；比赛软件控件完成倒计时、计时、排名 | 双倍收入、社交裂变、战绩沉淀与复玩 |

来源：项目组产品设计｜口径：玩法机制定义

## 3.3 差异化机制

黑暗森林地图：开局全图黑暗，仅见边界与起点；车辆经过区域才点亮。降低内容制作成本（无需预建全景），同时以内置的探索成就感驱动复玩。

电池即计时：单场30分钟与电池续航对齐，无需后台计时管理，产品逻辑自洽。

GPS边界自绘：加盟商沿场地边界驾驶一圈即生成电子围栏，平台零测绘成本，加盟商自助上线。

车载多视角：每车GPS+5-7个全景摄像头，同一时刻推送1-2路主视角，多角度切换兼顾沉浸感与带宽成本。

# 4. 商业模式

## 4.1 商业模式闭环

供给、平台、需求三方形成闭环：加盟商供给真实驾驶场景，平台派发订单并完成认证、审核、计费与治理，用户按次付费，收入按比例分成回流。网络效应为：加盟点越多，场景越丰富，用户付费意愿越强，加盟商收入越高，进而吸引更多加盟商。

## 4.2 收入四线

| 收入线 | 来源 | 性质 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用分成 | 探索局/比赛局按次付费，平台留存20-30% | 经常性收入主体 | 启动即上线 |
| 加盟相关 | 认证车辆/图传套件销售、管理费 | 供给端收入 | 启动即上线 |
| 硬件增值 | 模拟驾驶方向盘/踏板套装；先兼容通用外设 | 零售增值 | 后置（先兼容外设） |
| 模型商城 | 驾驶过车型同款车模，战绩绑定 | 零售增值 | 后置（粘性验证后） |

来源：项目组商业模式设计｜口径：收入线定义与上线顺序

## 4.3 定价与分成机制

加盟商自主定价：按车型档次、场地热度、时段自主定单场价，报平台审核；平台设定参考价±30%上下限，防恶性价格战与天价宰客。

车辆分档定价：不同档次车辆收费不同。示例：入门档（如北京吉普212型，车价约1500-2500元，单场参考价10-20元）；中档（如切诺基型，车价约2500-4000元，单场20-35元）；高档（高性能/大脚车，车价4000元以上，单场35-60元）。以上为示例估算，最终由加盟商定价、平台审核。

分成：用户付费按比例分成，加盟商70-80%、平台20-30%（估算，试点校准）。

# 5. 加盟体系与单店模型

## 5.1 加盟条件与形态

加盟条件统一且极简：有可闭环的场地 + 购买并维护好不少于10台认证车辆。加盟商形态以C类（闲置地形：田园、森林、竹林、草原、沙地）为主，B类（沙盘创意型，面向沙盘爱好者）为辅，A类（景区/商场重资产改造）不投入。

| 形态 | 场地来源 | 特点 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| C类（主） | 承包闲置自然地形 | 投入最低、合规最轻、闭环车道即达标、季节运营 | 规模供给底座 |
| B类（辅） | 自有场地自建沙盘 | 微缩创意、室内全年、可赛事化；面向沙盘爱好者 | 差异化内容 |
| A类（不投入） | 景区/商场/机构 | 合规重、维护成本高 | 品牌标杆（暂缓） |

来源：项目组加盟体系设计｜口径：形态定位

## 5.2 单店经济模型（估算）

单店基准配置为10台分档车（建议3入门+4中档+3高档）。10台车同时是比赛局的并发前提：一场双人赛占用2台，热门时段可并发多场，且单车故障时有余量顶替。

[该类型的内容暂不支持下载]

三情景收入估算：保守情景（单车日均2场、均价20元）加盟商月收入约0.9万元，回本约4个月；基准情景（日均5场、均价25元）约2.8万元，回本约1.5个月；乐观情景（日均8场、均价30元）约5.4万元，回本约1个月。以上为估算，须以直营示范点实际数据校准。

来源：项目组财务估算｜单位：万元/月｜口径：10台车、加盟商分成75%、单场15-40元分档混合；条形为相对示意

# 6. 财务预测与资金计划

## 6.1 平台收入结构预测

[该类型的内容暂不支持下载]

收入结构预测：启动期以使用分成（40%）与加盟相关（35%）为主体；成熟期使用分成升至45%、加盟相关降至25%，硬件与商城合计占约30%。该结构为预测假设，实际构成以运营数据为准。

来源：项目组商业预测｜单位：占比%｜口径：预测假设，非历史数据

## 6.2 启动资金与里程碑

| 阶段 | 关键动作 | 资金估算 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示范点 | 认证车辆采购、图传套件、简易改造、平台最小闭环 | 3-6万元 | 4-6周 |
| 首批试点 | 3-5家C类加盟商接入、加盟手册V1、运营培训 | 5-15万元 | 2-4个月 |
| 分级复制 | 城市合伙人/单店分级、内容库扩充、赛事体系 | 视规模 | 6-12个月 |

来源：项目组资金计划｜单位：万元｜口径：估算区间，随城市与设备组合调整

# 7. 风险与合规

## 7.1 风险清单

| 风险 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 单店模型失效 | 客流不足、使用率低导致回本拉长 | 先直营验证，试点数据校准后再放量 |
| 车辆损耗 | 越野损耗大、维修周期影响在线时长 | 认证车型耐造选型、备件供应链、在线时长自动筛选 |
| 加盟商管理 | 服务质量参差、账目不透明 | 设备联网数据回传、内容总部掌控、收入机制激励 |
| 合规风险 | 无人机空域、场地责任、远程操控监管 | 限定封闭场地、平台统一合规模板、责任险 |
| 市场教育 | 目标客群对"远程驾驶"认知度低 | 先通过赛事/玩家社群与机构渠道冷启动 |

来源：原调研报告风险项+项目组分析｜口径：风险识别与应对设计

## 7.2 合规边界

真实远程驾驶载体限定封闭/半封闭场景（景区、自有场地、承包地形），不得在公共道路行驶真车；

无人机类载体按《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》由平台方与场地方部署运营，用户仅远程操控（参照绍兴模式）；

责任划分：车辆自然损耗由加盟商承担；远程驾驶中重大损坏/丢失由平台保险池统一赔付；场地安全责任由加盟商落实物理围挡与电子围栏。

# 8. 实施路线图

直营验证（4-6周）：示范点建设，跑通远程驾驶全链路，采集首月在线时长、付费转化、复玩率三项核心数据。

标准化（第2-3个月）：形成认证车型清单、图传套件标准、运营SOP、加盟手册V1。

首批试点（第3-6个月）：招募3-5家自带场地资源的C类加盟商，试运营并校准单店模型。

分级复制（第6-12个月）：城市合伙人/单店加盟分级，按数据考核扩张；扩充内容场景库与赛事体系。

# 9. 结论与下一步

项目已具备清晰的定位、闭环的商业模式与可执行的落地路径。建议下一阶段聚焦三项工作：其一，完成认证车辆与图传套件的选型采购；其二，建设首个直营示范点并获取真实运营数据；其三，以示范点数据为基础编写加盟手册V1并启动首批加盟商招募。

本计划书中的市场数据来自公开权威来源，商业模式与财务模型为项目组设计（估算/预测标注），正式投资决策前须完成示范点验证。

# 10. 附录A：技术方案（MVP）

技术方案延续"极简"原则：前期只建设一条可跑通的链路——认证越野RC车+标准改装包 → 4G推流 → 极简平台（会话/计费/点亮地图）→ 手机H5驾驶。整体分四层：车端、传输链路、平台服务、客户端。

## 10.1 车辆改装标准

| 改装层 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 底盘动力 | 认证攀爬/越野RC底盘，金属齿轮/避震优先，原厂电调+舵机比例控制 | 外观壳按档位（212/切诺基/大脚） |
| 电池供电 | 容量按"30分钟单场+20%余量"选型，动力电与逻辑电分离（UBEC降压） | 低电量提示返场 |
| 图传主控 | RK3588级主控（H.264/H.265硬编），5-7路摄像头，同一时刻推1-2路 | 多角度切换，不做实时全景拼接 |
| 定位网络 | GPS模块1Hz上报，4G/5G模组（双卡冗余可选） | 天线避开金属壳遮挡 |
| 安全机制 | 断链自动停车，GPS电子围栏超界急停，速度限档（新用户/老人限速） | 强制标配 |

来源：项目组技术方案设计｜口径：套件成本为工程估算（单台约800-2000元），需选型实测后定价

## 10.2 图传链路与延迟预算

| 环节 | 估算延迟 |
| --- | --- |
| 车端编码（H.264） | 40-60ms |
| 4G上行 | 60-120ms |
| SFU/转发节点 | 20-40ms |
| 4G下行 | 60-120ms |
| 客户端解码 | 30-50ms |
| 端到端合计 | 约250-390ms |

来源：项目组工程估算｜口径：720p@30单路约1.5-2.5Mbps，需示范点实测校准

协议：视频WebRTC（SFU），弱网场景SRT备选；信令/控制WebSocket或MQTT（与视频流分离）；遥测GPS/电量1Hz。

带宽：同一时刻只推1-2路主视角，其余按需拉流；10台并发峰值上行约20Mbps。

黑暗森林点亮：GPS坐标+半径点亮瓦片网格，服务端计算状态，不依赖图像识别。

## 10.3 平台MVP模块与范围

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| 会话服务 | 30分钟单场、电量即计时、开始/结束/结算 |
| 地图服务 | GPS→瓦片点亮、黑暗森林状态、加盟商围栏数据 |
| 订单/支付/分成 | 订单创建、支付（微信/支付宝）、按次分成结算 |
| 账号体系 | 用户注册登录、战绩与点亮记录 |
| 加盟商后台 | 车辆上线/下线、围栏绘制、定价报备与审核 |

来源：项目组技术方案设计｜口径：MVP模块定义

后置项：比赛房间（MVP+1，与商业模式粘性验证节奏一致）、轨迹回放、模拟硬件直连、全景拼接。

## 10.4 H5客户端响应可行性

结论：可行。WebRTC为浏览器原生实时通信标准，无需安装；按上表链路预算，端到端延迟约250-390ms（估算）。RC车低速行驶（约10-20km/h），300ms内位移约1-2米，处于操作者视野与电子围栏保护范围内，完全可控。H5零安装、跨平台、打开即玩，对老人等低门槛客群尤为友好。

iOS 14.3+/Android Chrome的WebRTC支持成熟；控制指令走独立WebSocket通道，不与视频流争抢带宽；

触屏方向盘采用比例映射；弱网自动降码率保流畅；需处理屏幕常亮、音频自动播放等浏览器策略；

若后续需更低延迟或更强操控（力反馈），再升级原生壳/App，H5先行不构成技术债。

## 10.5 关键决策与待实测项

已定：WebRTC（SFU）+SRT备选；H5客户端优先；同一时刻1-2路推流；黑暗森林=GPS瓦片点亮；比赛局后置；主控倾向国产RK3588（供应链在国内）。

待实测：示范点场地4G端到端延迟P50；摄像头排布与视角方案；电池"电量即计时"落地（SOC上报 vs 固定30分钟）；套件成本与认证车型定价。

来源：项目组技术方案设计｜口径：技术参数为工程估算，全部以示范点实测为准

# 11. 资料来源

央视网：《2025年度国家老龄事业发展公报》报道（60+人口32338万）

民政部：《2025年度国家老龄事业发展公报》解读

Insta360：日本养老院VR旅行案例

PMC：沉浸式VR怀旧对高龄老人焦虑的影响研究

绍兴网：古城无人机远程操控旅游项目

半月谈：张家界全景无人机观光体验

江宁区政府：牛首山无人驾驶智能观光车运营

|（注：部分内容可能由 AI 生成）